## Hoja1
Materia | Predecesor | T.optimista(a) | t.Promedio(m) | t.Pesimista(b) | Tiempo Esperado | Varianza | Tiempo Inicio | Tiempo Finalizacion | Tiempo Esperado
Programacion I | - | 0.5 | 0.8 | 2.3 | 1 | 0.09 | 0 | 1 | 1
Sistema de procesamiento de datos | - | 2 | 3.5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 6 | 4
Matematica | - | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.11111 | 0 | 3 | 3
Ingles I | - | 1 | 1.5 | 5 | 2 | 0.44444 | 0 | 8 | 2
Laboratorio de computacion I | - | 1 | 1.5 | 5 | 2 | 0.44444 | 0 | 0 | 2
Programacion II | ProgramacionI-LaboratorioI | 1 | 1.5 | 5 | 2 | 0.44444 | 2 | 2 | 2
Arquitectura y Sistemas operativos | Sistemas de procesamiento de datos | 1 | 1.5 | 5 | 2 | 0.44444 | 4 | 10 | 2
Estadistica | Matematica | 0.6 | 0.8 | 2.2 | 1 | 0.071111 | 3 | 6 | 1
InglesII | Ingles I | 1 | 1.5 | 5 | 2 | 0.44444 | 2 | 10 | 2
Laboratorio de computacion II | ProgramacionI-LaboratorioI | 1 | 1.5 | 5 | 2 | 0.44444 | 2 | 2 | 2
Metodologia de la investigacion | - | 1 | 1.5 | 5 | 2 | 0.44444 | 0 | 10 | 2
Programacion III | Programacion II- Laboratorio II | 1 | 1.5 | 5 | 2 | 0.44444 | 4 | 7 | 2
Organización contable de la empresa | Matematica | 0.4 | 0.8 | 2.4 | 1 | 0.11111 | 3 | 8 | 1
Organización empresarial | Estadistica | 1 | 1.5 | 5 | 2 | 0.44444 | 4 | 7 | 2
Elementos de la investigacion operativa | Estadistica | 0.4 | 0.8 | 2.4 | 1 | 0.11111 | 4 | 11 | 1
Laboratorio de Computacion III | Programacion II- Laboratorio II | 3 | 5 | 7 | 5 | 0.44444 | 4 | 4 | 5
Metodologia de sistemas I | Metodologia de la investigacion-Programacion III-Organización contable de la empresa-Organización empresarial-Lab de computacion III | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.11111 | 9 | 9 | 3
Diseño y administracion de base de datos | Programacion III - Laboratiorio de computacion III | 0.4 | 0.8 | 2.4 | 1 | 0.11111 | 9 | 11 | 1
Legislacion | - | 1 | 3 | 5 | 3 | 0.44444 | 0 | 9 | 3
Laboratorio IV | Programacion III - Laboratiorio de computacion III | 0.4 | 0.8 | 2.4 | 1 | 0.11111 | 9 | 11 | 1
Practica profesional | - | 0.4 | 0.8 | 2.4 | 1 | 0.11111 | 0 | 11 | 1
MetodologiaSI-LAb3-lab2-lab1
diagram designer